## Sheet1
프로젝트명 | 논산딸기축제 홈페이지 구축 프로젝트 |  |  |  | 11월 1주차 |  |  |  |  | 11월 2주차 |  |  |  |  | 11월 3주차 |  |  |  |  | 11월 4주차 |  |  |  |  | 12월 1주차 |  |  |  |  | 12월 2주차 |  |  |  |  | 12월 3주차 |  |  |  |  | 12월 4주차 |  |  |  |  | 1월 1주차
정책명 | 세부 작업 | 소개 | 역할 | 담당자 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
회원가입 | 회원가입 UI | 회원가입 UI | 프론트 | 배상운 | bar: 11월 2주차 12 to 12월 4주차 26
| 약관 동의 | 이용약관 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 11월 2주차 12 to 11월 2주차 13
| 본인 인증 | 이메일 인증 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 11월 2주차 12 to 11월 3주차 18
| 카카오톡 가입 | 카카오톡 가입 | 백엔드 | 이성훈/전광수 | bar: 11월 3주차 19 to 12월 1주차 4
| 정보입력 | 아이디, 비밀번호, 성명, 핸드폰 번호 중복 검사 | 프론트 | 배상운 | bar: 11월 4주차 24 to 12월 3주차 19
로그인 | 로그인 UI | 로그인 UI | 프론트 | 배상운 | bar: 11월 2주차 12 to 12월 4주차 26
| 로그인 종류 | 카카오톡, ID 로그인 | 백엔드 | 이성훈/전광수 | bar: 11월 3주차 19 to 12월 1주차 4
| 아이디/비밀번호 찾기 | 본인인증 | 백엔드 | 이성훈/전광수 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 1주차 4
회원탈퇴 | 탈퇴 규정 | 회원상태, 본인인증 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 1주차 4
개인정보관리 | 회원정보 변경 | 비밀번호 변경 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 2주차 8; 12월 3주차 19 to 12월 4주차 24
게시판 | 게시판 UI | 게시판 글 등록 및 수정 UI | 프론트 | 진수빈 | bar: 11월 2주차 10 to 12월 4주차 23
| 공지사항 UI | 공지사항 UI | 프론트 | 진수빈 | bar: 11월 2주차 10 to 12월 4주차 23
| 공지사항 | 열람 범위 설정 | 백엔드 | 김선중 | bar: 11월 3주차 21 to 12월 1주차 1
| 축제 소개 UI | 축제 소개 첫 화면 구성 | 프론트 | 신서인 | bar: 11월 2주차 12 to 12월 1주차 1
| 축제 정보 | 열람 범위 설정 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 11월 2주차 13 to 11월 3주차 21
| 축제 소개 | 열람 범위 설정 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 11월 2주차 13 to 11월 3주차 21
| 예약 관리 UI | 축제체험 부스 안내 및 예약 관리 UI | 프론트 | 진수빈 | bar: 11월 3주차 17 to 12월 3주차 19
| 체험부스 예약 | 열람 범위 설정 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 11월 2주차 13 to 11월 3주차 21
| 검색 기능 UI | 게시판 검색 기능 UI | 프론트 | 진수빈 | bar: 11월 2주차 10 to 12월 3주차 19
| 검색 기능 | 검색 범위 설정 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 2주차 8 to 12월 2주차 11; 12월 3주차 16 to 12월 3주차 18
관리자 | 관리자 UI | 관리자 전체 화면 구성 | 프론트 | 신서인 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 3주차 15
| 회원 관리 | 회원 허용 범위 설정 | 백엔드 | 정순원 | bar: 11월 2주차 12 to 11월 3주차 20; 12월 1주차 4 to 12월 3주차 15
| 게시판 관리 | 열람 및 수정 범위 | 백엔드 | 정순원 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 3주차 15
| 체험부스 예약 관리 | 예약 및 권한 허용 | 백엔드 | 정순원 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 3주차 15; 12월 3주차 19 to 1월 1주차 29
| 공지사항 관리 | 열람 및 수정 범위 | 백엔드 | 정순원 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 3주차 15; 12월 3주차 19 to 1월 1주차 29
SNS 연계 | SNS 및 알람 서비스 UI | 챗봇 디자인 | 프론트 | 신서인 | bar: 11월 2주차 12 to 12월 1주차 1
게시글 등록 | 게시글 등록 기준 | 공지사항 게시판에 등록할 수 있는 콘텐츠의 범위 정의 | 백엔드 | 김선중 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 2주차 9
게시글 검수 | 게시 전 검수 절차 | 게시 전 담당자가 내용, 링크, 오탈자 등 검수 후 승인 | 백엔드 | 김선중 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 2주차 9
게시글 수정 | 게시물 변경 및 이력 관리 | 게시된 글의 수정, 삭제, 이동 시 변경 이력 기록 | 백엔드 | 김선중 | bar: 12월 1주차 2 to 12월 2주차 9; 12월 3주차 17 to 12월 4주차 22; 12월 4주차 26
마이페이지 | 마이페이지 UI | 사용자 정보 조회, 예약 현황, 작성 글 목록을 통합 관리하는 인터페이스 | 프론트 | 배상운 | bar: 11월 4주차 24 to 12월 3주차 19
| 회원정보 수정 | 사용자의 이름, 이메일, 전화번호 등 개인정보를 변경하고 저장하는 기능 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 4주차 22
| 내가 쓴 글 조회 | 마이페이지 내에서 본인이 작성한 게시글 리스트를 호출 및 출력 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 4주차 22
| 예약 내역 관리 | 신청한 체험 부스 프로그램의 예약 상태 확인 및 취소 요청 처리 | 백엔드 | 이성훈 | bar: 12월 1주차 4 to 12월 4주차 22
API 연동 | 지도, 날씨, 챗봇 API | 지도, 날씨, 챗봇을 이용한 키 발급 및 연동 | 백엔드 | 전광수 | bar: 11월 1주차 4 to 11월 1주차 7; 11월 2주차 14 to 11월 3주차 19; 11월 4주차 28 to 12월 1주차 3; 12월 2주차 9 to 12월 2주차 12
갤러리 | 갤러리 UI | 갤러리 및 사이드바 UI | 프론트 | 진수빈 | bar: 11월 3주차 17 to 12월 3주차 19
| 공지사항 갤러리 | 공지사항에 올라온 사진을 자동 저장하도록 연동 | 백엔드 | 황찬주 | bar: 12월 3주차 15 to 12월 4주차 24
| 게시글 갤러리 | 게시글에 올라온 사진을 자동 저장하도록 연동 | 백엔드 | 황찬주 | bar: 11월 2주차 12 to 11월 4주차 24
| 체험부스 갤러리 | 체험부스 사진을 갤러리에 자동 저장하도록 연동 | 백엔드 | 황찬주 | bar: 11월 2주차 12 to 11월 4주차 24